## Lapas1
PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-93
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2021 METŲ ATASKAITA
APIE KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ
PANAUDOJIMĄ IR ATLIKTUS DARBUS
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas (kelio Nr. ir pavadinimas savivaldybės tarybos patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše) (trumpas atliktų darbų aprašymas) | Objekto turtui įsigyti vertė, tūkst. Eur | Atliktų darbų apimtys (fiziniai mato vnt ) | Skirta lėšų, tūkst. Eur | Panaudota lėšų eurais, ct
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Finansavimo sutartis Nr. S-392 (savivaldybės reg. data 2021-05-31 Nr. S-557) |  |  |  | 3140.4 | 3140394.18
Turtui įsigyti
1 | Alšėnų sen. Alšėnų, Digrių, Poderiškių k. Žiemkelio gatvė (al-3g) (stabilizuoti pagrindai h-30cm, a/b danga h-8cm) | 171.1 | 1025 m / 6 m | 159.866 | 159866
2 | Batniavos sen. Beiniūnų k. Kalnų gatvė (bt-48g) (stabilizuoti pagrindai h-30cm, a/b danga h-8cm) | 125 | 980 m / 4,5 m | 116.835 | 116835
3 | Domeikavos sen. Domeikavos k. Veršvos gatvė (d-184g) (AŠAS h-30 cm, skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 21.4 | 80 m / 5 m | 20 | 20000
4 | Domeikavos sen. Domeikavos k. Neries gatvė (d-38g) (apšvietimo įrengimas) | 48.2 | 35 vnt | 45 | 45000
5 | Iš jų eismo saugumo priemonės |  |  | 45 | 45000
6 | Domeikavos sen. Domeikavos k. Vyturio gatvė (d-62g) (skaldos pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm) | 36.4 | 140 m / 4,5 m | 34 | 34000
7 | Domeikavos sen. Domeikavos k. Jaunimo gatvė (d-25g) (AŠAS h-30 cm, skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 33.6 | 115 m / 4,5 m | 31.44 | 31439.27
8 | Garliavos sen. Garliavos m. J. Biliūno gatvė (gm-13g) (AŠAS h-30 cm, skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 30 | 85 m / 5 m | 28 | 28000
9 | Garliavos sen. Garliavos m. vietinės reikšmės kelias Nr. 4 (lygiagrečiai su Marijampolės g.) (gm-40) (AŠAS h-30 cm, skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 48.2 | 241 m / 4 m | 45 | 45000
10 | Garliavos sen. Garliavos m. J. Biliūno skersgatvis (gm-14 g) (skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 32.1 | 133 m / 5 m | 30 | 30000
11 | Garliavos sen. Garliavos m. Algirdo gatvė (gm-7 g) (AŠAS h-30 cm, skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 69.6 | 244 m / 4,5 m | 65 | 65000
12 | Garliavos apylinkių sen. Jonučių II k. Slėnio gatvė (g-111g) (AŠAS h-30 cm, skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 122 | 100 m / 5,5 m | 57 | 57000
13 | Garliavos apylinkių sen. Seniavos k. Laimės gatvė (g-193g) (AŠAS h-30 cm, skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 67.1 | 90 m / 5,5 m | 31.355 | 31354.9
14 | Kačerginės sen. Kačerginės mstl. J. Zikaro gatvė (kc-3g) ir J. Janonio gatvė (kc-1g) (AŠAS h-53cm, skaldos pagrindas h-20 cm) | 3116.1 | 200 m / 6 m | 279.15 | 279150
15 | Iš jų eismo saugumo priemonės |  |  | 100 | 100000
16 | Karmėlavos sen. Ramučių k. Ramunių gatvė (kr-47g) (AŠAS h-30 cm, skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 163.7 | 244 m / 5 m | 153 | 153000
17 | Karmėlavos sen. Karmėlavos k. Pušyno gatvė (kr-21g) (AŠAS h-30 cm, skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 59.9 | 198 m / 3,5 m | 56 | 56000
18 | Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl. Akacijų alėja (kl-1g) ir V. Augustausko gatvė (kl-8g) (AŠAS h-42 cm, skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 3707.4 | 250 m / 6-6,5 m | 391.85 | 391850
19 | Iš jų eismo saugumo priemonės |  |  | 100 | 100000
20 | Raudondvario sen. Raudondvario k. Vejuonos gatvė (rd-70g) (skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 165.9 | 636 m / 5 m | 155 | 155000
21 | Ringaudų sen. Ringaudų k. Margirio gatvė (rg-10g) ir Pilėnų gatvė (rg-9g) (a/b danga h-12 cm) | 1460.8 | 1240 m / 7 m | 271.3 | 271299.17
22 | Rokų sen. Patamulšėlio k. Nakvišų gatvė (Nr. rk-7-1g) (skaldos pagrindas h-15 cm, a/b danga h-6 cm) | 65.9 | 210 m / 4 m | 22 | 22000
23 | Samylų sen. Šlienavos k. Ežero gatvė (s-32g) (skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 48.2 | 212 m / 4 m | 45 | 45000
24 | Samylų sen. Šlienavos k. Laumiašokio gatvė (s-46g) ir Miško gatvė (s-42g) (AŠAS h-30 cm, skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 78.1 | 241 m / 4,5 m | 73 | 73000
25 | Samylų sen. Šlienavos k. Mokyklos gatvė (s-1g) (skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 33.8 | 181 m / 5 m | 31.601 | 31601
26 | Taurakiemio sen. Guogų k. Panemunės gatvė (t-37-2g) (skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 46 | 300 m / 4 m | 43 | 43000
27 | Taurakiemio sen. Viršužiglio k. Miško gatvė (t-9g) (skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 27.8 | 150 m / 4 m | 26 | 26000
28 | Užliedžių sen. Giraitės k. Eglių gatvė (u-21g) (AŠAS h-40 cm, skaldos pagrindas h-20 cm) | 107 | 270 m / 5,5 m | 100 | 100000
29 | Vandžiogalos sen. Mažųjų Ibėnų k. Ažuolų gatvė (vn-18g) (stabilizuoti pagrindai h-30cm, a/b danga h-8cm) | 91 | 810 m / 4,5 m | 85 | 85000
30 | Vilkijos sen. Vilkijos m. Draugystės gatvė (vm-15g) (AŠAS h-30 cm, skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 122.1 | 291 m / 5 m | 114.148 | 114148
31 | Vilkijos apylinkių sen. Daugėliškių k. Dubysos gatvė (vl-35) (skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 107.8 | 570 m / 5 m | 100.755 | 100755
Iš viso turtui įsigyti |  |  |  | 2610.3 | 2610298.34
Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau nei 360 tūkst. Eur, įsigyti |  |  |  | 942.3 | 942299.17
Iš jų eismo saugumo priemonės |  |  |  | 245 | 245000
Einamiesiems tikslams
32 | Eismo saugumo priemonės (kelio linijų ir pėsčiųjų perėjų ženklinimas, atnaujinimas) | 747 kv. m |  | 6.465 | 6464.12
33 | Viso eismo saugumo priemonės |  |  | 6.465 | 6464.12
34 | Babtų sen. Muniškių k. Dvaro gatvė (b-146g) (a/b danga h-6 cm) | 162 m / 3,5 m |  | 16.377 | 16376.14
35 | Babtų sen. Pagynės k. Kikonių gatvė (b-131g) (a/b danga h-6 cm) | 500 m / 4,5 m |  | 56.51 | 56509.14
36 | Čekiškės sen. Čekiškės mstl. Vyšnių gatvė (c-64g) (a/b danga h-6 cm) | 320 m / 5 m |  | 44 | 44000
37 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Miško gatvė (e-2g) (a/b danga h-6 cm) | 150 m / 5 m |  | 42 | 42000
38 | Lapių sen. Tauralaukio k. Tauro gatvė (l-53g) (a/b danga h-6 cm) | 400 m / 4 m |  | 45.733 | 45732.86
39 | Linksmakalnio sen. Linksmakalnio k. Liepų gatvė (lk-1g) (a/b danga h-6 cm) | 450 m / 3,5 m |  | 19.209 | 19208.69
40 | Neveronių sen. Neveronių k. Šiltnamių gatvė (n-34g) (trinkelių danga h-8cm) | 360 m / 1,5 m |  | 88 | 88000
41 | Taurakiemio sen. Margininkų k. Bažnyčios gatvė (t-5g) (a/b danga h-6 cm) | 40 m / 3 m |  | 5.346 | 5345.42
42 | Taurakiemio sen. Dobilijos k. Pasagos gatvė (t-30g) (a/b danga h-6 cm) | 60 m / 3 m |  | 6.633 | 6632.47
43 | Zapyškio sen. Vilemų k. Gelžkeliuko gatvė (z-65g) (a/b danga h-6 cm) | 1680 m / 6 m |  | 199.827 | 199827
44 | Viso paprastasis remontas | 4122 m |  | 523.635 | 523631.72
Viso einamiesiems tikslams |  |  |  | 530.1 | 530095.84
Iš jų: - paprastasis remontas |  |  |  | 523.635 | 523631.72
eismo saugumo priemonės |  |  |  | 6.465 | 6464.12
IŠ VISO PAGAL SUTARTĮ: |  |  |  | 3140.4 | 3140394.18
Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau nei 360 tūkst. Eur, įsigyti |  |  |  | 942.3 | 942299.17
iš jų eismo saugumo priemonės |  |  |  | 251.465 | 251464.12
Finansavimo sutartis Nr. S-393 (savivaldybės reg. data 2021-05-31 Nr. S-558) |  |  |  | 700 | 699999.99
Turtui įsigyti
45 | Kačerginės sen. Kačerginės mstl. J. Zikaro gatvė (kc-3g) ir J. Janonio gatvė (kc-1g) (AŠAS h-53cm, skaldos pagrindas h-20 cm) | 3116.1 | 350 m / 6 m | 350 | 349999.99
45 | Iš jų eismo saugumo priemonės |  |  | 20 | 20000
47 | Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl. Akacijų alėja (kl-1g) ir V. Augustausko gatvė (kl-8g) (AŠAS h-42 cm, skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 3707.4 | 300 m / 6-6,5 m | 350 | 350000
48 | Iš jų eismo saugumo priemonės |  |  | 20 | 20000
Iš viso turtui įsigyti |  |  |  | 700 | 699999.99
Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau nei 360 tūkst. Eur, įsigyti |  |  |  | 700 | 699999.99
Iš jų eismo saugumo priemonės |  |  |  | 40 | 40000
IŠ VISO PAGAL SUTARTĮ: |  |  |  | 700 | 699999.99
Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau nei 360 tūkst. Eur, įsigyti |  |  |  | 700 | 699999.99
iš jų eismo saugumo priemonės |  |  |  | 40 | 40000
Finansavimo sutartis Nr. S-587 (savivaldybės reg. data 2021-05-25 Nr. S-1002) |  |  |  | 9 | 8954
Turtui įsigyti
50 | Rokų sen., Raželių ir Pavytės k. J. Girniaus gatvė (buvusi Poligono g. (rk-10g)) ir Dujotiekio gatvė (rk-9g) (inžinerinės paslaugos) | 20 | 1553 m / 6 m | 9 | 8954
Iš viso turtui įsigyti: |  |  |  | 9 | 8954
Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau nei 360 tūkst. Eur, įsigyti |  |  |  | 0 | 0
IŠ VISO PAGAL SUTARTĮ: |  |  |  | 9 | 8954
Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau nei 360 tūkst. Eur, įsigyti |  |  |  | 0 | 0
Finansavimo sutartis Nr. S-1184 (savivaldybės reg. data 2021-10-05 Nr. S-1184) |  |  |  | 601.7 | 601700
Turtui įsigyti
51 | Kačerginės sen. Kačerginės mstl. J. Zikaro gatvė (kc-3g) ir J. Janonio gatvė (kc-1g) (AŠAS h-53cm, skaldos pagrindas h-20 cm) | 3116.1 | 50 m / 6 m | 60.5 | 60500
52 | Iš jų eismo saugumo priemonės |  |  | 16 | 16000
53 | Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl. Akacijų alėja (kl-1g) ir V. Augustausko gatvė (kl-8g) (AŠAS h-42 cm, skaldos pagrindas h-20 cm, a/b danga h-8 cm) | 3707.4 | 475 m / 6-6,5 m | 541.2 | 541200
54 | Iš jų eismo saugumo priemonės |  |  | 16 | 16000
Iš viso turtui įsigyti: |  |  |  | 601.7 | 601700
Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau nei 360 tūkst. Eur, įsigyti |  |  |  | 0 | 0
Iš jų eismo saugumo priemonės |  |  |  | 32 | 32000
IŠ VISO PAGAL SUTARTĮ: |  |  |  | 601.7 | 601700
Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau nei 360 tūkst. Eur, įsigyti |  |  |  | 0 | 0
iš jų eismo saugumo priemonės |  |  |  | 32 | 32000
Finansavimo sutartis Nr. S-1534 (savivaldybės reg. data 2021-12-08 Nr. S-1471) |  |  |  | 279 | 279000
55 | Karmėlavos seniūnijos Ramučių kaimo Kauno gatvė (Nr. kr-42g) ir Gėlių gatvės (Nr. kr-38g) ruožas (AŠAS h-60 cm, skaldos pagrindas h-15 cm, a/b danga h-14 cm, lietaus kanalizacija L-1843 m) | 2450 | 240 m / 6-7 m | 279 | 279000
Iš viso turtui įsigyti: |  |  |  | 279 | 279000
Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau nei 360 tūkst. Eur, įsigyti |  |  |  | 279 | 279000
IŠ VISO PAGAL SUTARTĮ: |  |  |  | 279 | 279000
Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau nei 360 tūkst. Eur, įsigyti |  |  |  | 279 | 279000
VISO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ: |  |  |  | 4730.1 | 4730048.17
IŠ JŲ:
EINAMIESIEMS TIKSLAMS |  |  |  | 530.1 | 530095.84
TURTUI ĮSIGYTI |  |  |  | 4200 | 4199952.33
Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau nei 360 tūkst. Eur, įsigyti |  |  |  | 1642.3 | 1642299.16
Note on F105: Admin: `