PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės mero

2025 m. spalio   d. potvarkiu Nr. MP-

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus reikšmė | Vykdymo laikotarpis |  |  | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. BENDROS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės peržiūra ir, esant poreikiui, tikslinimas ir / ar atnaujinimas | Atliktų peržiūrų (tikslinimų / atnaujinimų) skaičius | ≥1 kartą metuose | Metų eigoje, esant poreikiui | Metų eigoje, esant poreikiui | Metų eigoje, esant poreikiui | Savivaldybės administraci-jos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos specialistai (toliau – CS specialistai) | Savivaldybės biudžetas |
| 2. | Savivaldybės 2025–2027 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano peržiūra ir, esant poreikiui, tikslinimas | Atliktų peržiūrų (tikslinimų / atnaujinimų) skaičius | ≥1 kartą metuose | Metų eigoje, esant poreikiui | Metų eigoje, esant poreikiui | Metų eigoje, esant poreikiui | CS specialistai | – |
| 3. | Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano peržiūra ir, esant poreikiui, tikslinimas ir / ar atnaujinimas | Atliktų peržiūrų (tikslinimų / atnaujinimų) skaičius | ≥1 kartą metuose | Metų eigoje, esant poreikiui | Metų eigoje, esant poreikiui | Metų eigoje, esant poreikiui | CS specialistai | – |
| 4. | Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) aktualios sudėties užtikrinimas | Atlikti ESOC sudėties patikslinimai, priklausantys nuo informacijos apie naujai į ESOC sudėtį deleguojamus asmenis, gavimo, proc. | 100 | Per 5 d. d. nuo informacijos gavimo | Per 5 d. d. nuo informacijos gavimo | Per 5 d. d. nuo informacijos gavimo | CS specialistai | – |
| 5. | ESOC posėdžių organizavimas gresiančių ekstremaliųjų situacijų ir / ar jų prevencijos bei kitiems aktualiems klausimams aptarti | Organizuotų posėdžių skaičius | ≥1 | Metų eigoje | Metų eigoje | Metų eigoje | ESOC vadovas, Parengties pareigūnas, CS specialistai | – |
| 6. | Tarpusavio pagalbos planų / sutarčių sudarymas, pagal kurias, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, pasitelkiamos kitos savivaldybės ir / ar nevyriausybinės organizacijos | Esant poreikiui pasirašytų sutarčių skaičius, proc. | 100 | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Parengties pareigūnas, CS specialistai | – |
| 7. | Gyventojų, valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų perspėjimas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informavimas civilinės saugos klausimais. Perspėjimo sirenomis sistemos būklės priežiūros vykdymas | Pagal poreikį bei vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) sudarytu techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių priežiūros organizavimo grafiku, atlikti techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių priežiūros darbai, proc. | 100 | Pagal nustatytą grafiką | Pagal nustatytą grafiką | Pagal nustatytą grafiką | CS specialistai | – |
| 8. | Kolektyvinės apsaugos statinių (toliau – KAS) bei priedangų poreikio užtikrinimas nuolatiniams Savivaldybės gyventojams | KAS: 25 procentams nuolatinių savivaldybės gyventojų, pridėjus nuolatinius Savivaldybės gyventojus – asmenis su negalia, vaikus iki 7 metų amžiaus ir socialinę globą gaunančius senyvo amžiaus asmenis, proc. Priedangos: 40 procentų nuolatinių savivaldybės gyventojų, proc. | 100 | Nuolat | Nuolat | Nuolat | Parengties pareigūnas, CS specialistai | Savivaldybės biudžetas, Valstybės skiriamos lėšos priedangų infrastruktū-rai |
| 9. | Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos plano vykdymo ataskaitos parengimas ir jos paskelbimas Savivaldybės interneto svetainėje. | Parengtų ataskaitų skaičius | ≥1 | Iki einamųjų metų kovo 1 d. | Iki einamųjų metų kovo 1 d. | Iki einamųjų metų kovo 1 d. | Parengties pareigūnas, CS specialistai | Savivaldybės biudžetas |
| 10. | Civilinės saugos pratybų organizavimas: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Funkcinių pratybų organizavimas | Suorganizuotų pratybų skaičius | ≥1 | I–IV ketv. | – | – | Parengties pareigūnas, Savivaldybės, CS specialistai, administraci-jos direktoriaus įsakymu sudaryta pratybų organizavimo grupė | Savivaldybės biudžetas |
| 10.2. | Kompleksinių pratybų organizavimas |  |  | – | I–IV ketv. | – |  | – |
| 10.3. | Stalo pratybų organizavimas |  |  | – | – | I–IV ketv. |  | – |
| 11. | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymų organizavimas: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | ESOC narių dalyvavimo PAGD Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Kauno PGV) vykdomuose mokymuose koordinavimas | ESOC narių, turinčių galiojančius civilinės saugos kursų baigimą patvirtinančius pažymėjimus, skaičius nuo bendro ESOC narių skaičiaus, proc. | 80 | Nuolat | Nuolat | Nuolat | Parengties pareigūnas, CS specialistai | Savivaldybės biudžetas |
| 11.2. | Savivaldybės, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymų darbo vietoje organizavimas | Mokymams skirtų valandų skaičius | ≥2 | Iki gruodžio 20 d. | Iki gruodžio 20 d. | Iki gruodžio 20 d. | Parengties pareigūnas, CS specialistai | – |
| 12. | Savivaldybės gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais vykdymas: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Savivaldybės gyventojų švietimas, rekomendacijų teikimas civilinės saugos klausimais | Gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais mokomųjų renginių, rekomendacijų skaičius | ≥4 | I–IV ketv. | I–IV ketv. | I–IV ketv. | Parengties pareigūnas, CS specialistai, Savivaldybės administraci-jos darbuotojas, atsakingas už komunikaci-jos vykdymą | Savivaldybės biudžetas |
| II. PREVENCIJOS PRIEMONĖS DIDELĖS RIZIKOS GALIMIEMS PAVOJAMS, NUSTATYTIEMS ATLIKUS SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS VERTINIMĄ IR GALINTIEMS SUKELTI PADARINIUS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS SRITYSE, IŠVENGTI, SUMAŽINTI JŲ GALIMYBĘ IR PADARINIUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVENCIJOS PRIEMONĖS DIDELĖMS RIZIKOMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Sumažinti stichinių meteorologinių reiškinių labai smarkaus vėjo; labai smarkaus ir (ar) labai ilgai trunkančio lietaus; labai smarkaus snygio; labai stambios krušos, labai smarkios pūgos; labai smarkios lijundros; labai smarkios šlapio sniego apdrabos; speigo, šalnos augalų vegetacijos laikotarpiu; kaitros; sausros augalų vegetacijos laikotarpiu; sausros miškuose; labai smarkios audros, pavojingų meteorologinių reiškinių komplekso: perkūnijos ir smarkaus lietaus, ir (ar) škvalo, ir (ar) krušos pasekmes: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Surengti ESOC narių pasitarimą dėl pasirengimo Savivaldybės 2025–2027 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano 14 punkte nurodytų stichinių meteorologinių reiškinių, jų pasekmių mažinimo | Surengta ESOC narių pasitarimų skaičius, proc. | 100 | Esant poreikiui, įvertinus esamą situaciją | Esant poreikiui, įvertinus esamą situaciją | Esant poreikiui, įvertinus esamą situaciją | ESOC nariai, CS specialistai | Savivaldybės biudžetas |
| 13.2. | Perspėti Savivaldybės administracijos darbuotojus, seniūnijas, ūkio subjektų ir įstaigų vadovus apie gresiantį pavojų | Perspėti Savivaldybės administracijos darbuotojai, seniūnijos, ūkio subjektai ir įstaigos vadovai apie gresiantį pavojų, proc. | 100 | Esant poreikiui, atsiradus rizikos grėsmei | Esant poreikiui, atsiradus rizikos grėsmei | Esant poreikiui, atsiradus rizikos grėsmei | ESOC nariai, CS specialistai | – |
| 13.3. | Stebėti meteorologinę informaciją, parengti ir perduoti gyventojams informaciją apie gresiantį pavojingą stichinį meteorologinį reiškinį, jo keliamą pavojų, priemones pasekmėms sumažinti, rekomendaci-jos kaip elgtis reiškinio metu | Pateikta informacija Savivaldybės interneto svetainėje, socialiniame tinkle, kitomis medijos priemonėmis, esant poreikiui gyventojų perspėjimo sistemos priemonėmis, proc. | 100 | Gavus informaciją iš Lietuvos hidrometeorologi-jos tarnybos | Gavus informaciją iš Lietuvos hidrometeorologi-jos tarnybos | Gavus informaciją iš Lietuvos hidrometeorologi-jos tarnybos | CS specialistai, Savivaldybės administraci-jos darbuotojas, atsakingas už komunikaci-jos vykdymą | – |
| 14. | Sumažinti stichinio hidrologinio reiškinio: labai aukšto vandens lygio (potvynio); labai pavojingos ledų sangrūdos galimybes ir pasekmes: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Esant poreikiui atnaujinti pasirengimo potvyniams veiksmų planą | Atliktų peržiūrų / atnaujinimų skaičius | ≥1 | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | CS specialistai, Savivaldybės administracija | Savivaldybės biudžetas |
| 14.2. | Stebėti ir analizuoti hidrologų teikiamą informaciją. Esant poreikiui informuoti gyventojus | Pateiktų informacinių pranešimų / rekomendacijų gyventojams skaičius, proc. | 100 | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | CS specialistai, Savivaldybės administraci-jos darbuotojas, atsakingas už komunikaci-jos vykdymą | – |
| 14.3. | Sudaryti (patikslinti) evakavimosi iš užliejamų teritorijų į kitas aukštesnes neužliejamas ir saugias teritorijas maršrutus, atsižvelgiant į galimą užtvindymo zoną | Evakavimosi iš užliejamų teritorijų į kitas aukštesnes neužliejamas ir saugias teritorijas maršrutų sudarymas (atnaujinimas) esant tokiam poreikiui, proc. | 100 | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Kelių transporto skyrius, CS specialistai | – |
| 14.4. | Numatyti (patikslinti) iš potvynio zonos evakuojamų gyventojų apgyvendini-mo vietas | Tikslinama įvykus jau numatytų apgyvendinimui patalpų pokyčiams, proc. | 100 | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Seniūnai, Savivaldybės administracija | – |
| 14.5. | Atlikti hidrotechnikos statinių apžiūrą ir techninės būk-lės patikrinimą | Atliktų apžiūrų / patikrinimų skaičius | ≥2 | I–IV ketvirtis | I–IV ketvirtis | I–IV ketvirtis | Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius | – |
| 15. | Sumažinti gaisrų ir (ar) sprogimų tikimybes ir pasekmes: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Savivaldybės gaisrų prevencijos 2025–2027 metų programos (toliau – Programa) įgyvendinimas | Programoje numatytų veiklų vykdymas, proc. | ≥95 | Metų eigoje | Metų eigoje | Metų eigoje | Biudžetinė įstaiga Kauno rajono priešgaisrinė saugos tarnyba, kiti programoje numatyti vykdytojai | Savivaldybės biudžetas |
| 15.2. | Organizuoti gaisrinės saugos mokymus Savivaldybės administracijos darbuotojams | Organizuota gaisrinės saugos mokymų Savivaldybės administracijos darbuotojams, mokymų skaičius, vnt. | ≥1 | Kartą per tris metus | Kartą per tris metus | Kartą per tris metus | CS specialistai, Savivaldybės administracija | – |
| 15.3. | Aprūpinti Savivaldybę gaisro gesinimo priemonėmis, laiku atlikti gesintuvų tinkamumo naudoti patikrą | Savalaikis gaisro gesinimo priemonių patikrinimas, aprūpinimas jomis, proc. | 100 | Laikantis nustatytų reikalavimų | Laikantis nustatytų reikalavimų | Laikantis nustatytų reikalavimų | Bendrojo skyriaus ūkvedys | – |
| 15.4. | Vykdyti priešgaisrinės signalizacijos, čiaupų, rankovių ir kitų įrenginių techninės priežiūros ir jų veikimo kontrolę | Savalaikė patikra, proc. | 100 | Pagal nustatytus techninius reikalavimus | Pagal nustatytus techninius reikalavimus | Pagal nustatytus techninius reikalavimus | Bendrojo skyriaus ūkvedys | – |
| 15.5. | Esant poreikiui atnaujinti ir patvirtinti darbuotojų ir lankytojų evakavimo iš savivaldybės administracijos patalpų planus (schemas), numatyti evakuotų iš pastato žmonių surinkimo vietą ir ją pažymėti atitinkamu ženklu | Darbuotojų ir lankytojų evakavimo iš savivaldybės administracijos patalpų planų (schemų) atnaujinimas esant tokiam poreikiui, proc. | 100 | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | CS specialistai, Bendrojo skyriaus ūkvedys | – |
| 15.6. | Esant dideliam miškų gaisrų pavojui uždrausti arba apriboti lankymąsi miškuose | Priemonių uždrausti arba apriboti lankymąsi miškuose taikymas, proc. | 100 | Kada gaisrų pavojus yra didelis | Kada gaisrų pavojus yra didelis | Kada gaisrų pavojus yra didelis | VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos padalinys, Administraci-jos direktorius | – |
| 15.7. | Informuoti visuomenę apie padidėjusį gaisrų pavojų, padarinius, administracinę atsakomybę | Pateiktų informacinių pranešimų / rekomendacijų gyventojams skaičius, vnt. | ≥1 | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Biudžetinė įstaiga Kauno rajono priešgaisrinė saugos tarnyba, Savivaldybės administraci-jos darbuotojas, atsakingas už komunikaci-jos vykdymą | – |
| 16. | Pasirengti epidemijoms ir / ar pandemijoms: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Pasirengimo gripo pandemijai Kauno rajono savivaldybėje planas | Atliktų peržiūrų / atnaujinimų skaičius | 1 | Kasmet peržiūrimas ir atnaujinamas | Kasmet peržiūrimas ir atnaujinamas | Kasmet peržiūrimas ir atnaujinamas | Sveikatos apsaugos skyrius | Savivaldybės biudžetas |
| 16.2. | Kauno rajono savivaldybės pasirengimo raupų grėsmei veiksmų planas | Atliktų peržiūrų / atnaujinimų skaičius | 1 | Peržiūrimas ir tikslinamas esant poreikiui | Peržiūrimas ir tikslinamas esant poreikiui | Peržiūrimas ir tikslinamas esant poreikiui | Sveikatos apsaugos skyrius | – |
| 16.3. | Informacijos apie epidemijas ir (ar) pandemijas teikimas visuomenei | Pateiktų informacinių pranešimų / rekomendacijų gyventojams skaičius | ≥1 | Esant poreikiui, pagal užkrečiamųjų ligų sezoną | Esant poreikiui, pagal užkrečiamųjų ligų sezoną | Esant poreikiui, pagal užkrečiamųjų ligų sezoną | Sveikatos apsaugos skyrius, Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau ASPĮ) | – |
| 16.4. | Rezervinių asmens apsaugos priemonių (toliau–AAP) kaupimas (kaukių, respiratorių, chalatų, dezinfekantų) | Kaupiamų priemonių procentas nuo poreikio | ≥75 % | Nuolat | Nuolat | Nuolat | ASPĮ | Savivaldybės biudžetas, ASPĮ lėšos |
| 16.5. | Užkrečiamųjų ligų epidemiologi-nė stebėsena | Atliktų analizių skaičius | ~30 | Kas savaitę gripo sezono metu | Kas savaitę gripo sezono metu | Kas savaitę gripo sezono metu | Sveikatos apsaugos skyrius | – |
| 16.6. | Gyventojų skiepijimo nuo sezoninio gripo organizavimas ir skatinimas | Paskiepytų asmenų skaičius | Užsisakytų gripo vakcinų panaudoji-mas | Kasmet | Kasmet | Kasmet | ASPĮ | Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos |
| 16.7. | Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojų skiepijimo nuo sezoninio gripo organizavimas | Paskiepytų asmenų skaičius | ≥100 | Kasmet | Kasmet | Kasmet | Sveikatos apsaugos skyrius | Savivaldybės biudžetas |
| 16.8. | Sveikatos priežiūros įstaigų personalo mokymai apie veiksmus epidemijos ir (ar) pandemijos metu | Įvykusių mokymų skaičius per metus | ≥1 | Kasmet | Kasmet | Kasmet | Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas | – |
| 16.9. | ASPĮ parengtumo vertinimas dėl AAP atsargų kiekio | Atliktų patikrų skaičius | ≥1 per metus | Kasmet | Kasmet | Kasmet | Sveikatos apsaugos skyrius | – |
| 16.10. | Mobilios medicinos paslaugų komandos (vakcinacijos, tyrimų) formavimas ekstremalios situacijos atvejui | Parengtų mobilių komandų skaičius | ≥1 | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Sveikatos apsaugos skyrius, ASPĮ | Savivaldybės biudžetas |
| 16.11. | Savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų veiklos tęstinumo užtikrinimas ekstremalio-sios situacijos metu (nuotolinio darbo organizavimas) | Nuotoliniu būdu dirbančių asmenų skaičius | ≥50 % | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Sveikatos apsaugos skyrius, Personalo skyrius, Bendrasis skyrius | – |

PASTABA: Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane numatytos prevencinės priemonės, atsižvelgiant į atliktą savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir identifikuotus rizikos pavojus.

VARTOJAMOS SANTRUMPOS:

AAP – asmens apsaugos priemonės

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga

PAGD – priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM

ESOC – savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––